RAPPORT D’ANALYSE RUN TESTS

Expertise en énergie renouvelable

| Date d’émission | Ind. | Rédacteur | Vérificateur | Approbateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX/XX/XXXX | A |  |  |  |
|  | B |  |  |  |

Vos contacts SOCOTEC

| XXXXXXXXXXXXXX xxxx.xxx@socotec.com +33 (0) XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX xxxx.xxx@socotec.com +33 (0) XXXXXXXX |  |
| --- | --- | --- |

Sommaire

1	Cadre de l’analyse et synthèse des résultats	3

1.1	Contexte de l’étude	3

1.2	Données utilisées pour l’analyse	3

1.3	Critères contractuels de validation des Run Tests	3

1.4	Synthèse des résultats des Run Tests	4

2	Analyse des critères contractuels	4

2.1	Identification des périodes de Run Test/vérifier valeurs manquantes	4

2.2	Durée cumulée de fonctionnement	4

2.3	Durée cumulée de fonctionnement	4

2.4	Fonctionnement dans la plage de vent	5

2.5	Atteinte de la puissance nominale	5

2.5.1	Puissance maximale atteinte	5

2.5.2	Durée de fonctionnement proche de la puissance nominale	5

2.6	Fonctionnement en mode automatique	6

2.7	Fonctionnement en mode automatique	6

2.8	Disponibilité des turbines	6

2.9	Disponibilité des turbines	7

3	Conclusion	7

4	Annexe	7

# Cadre de l’analyse et synthèse des résultats

## Contexte de l’étude

Le présent rapport présente l’analyse des Run Tests réalisée à partir des données SCADA du parc éolien {{Nom_du_parc}}.

Le parc est composé de {{Nombre_WTG}} éoliennes de type {{Modèle_turbine}}, d’une puissance nominale unitaire de {{Puissance_nominale}}.

L’objectif de cette étude est d’évaluer la conformité du fonctionnement des turbines vis-à-vis des critères contractuels de validation des Run Tests définis dans le contrat de fourniture des éoliennes.

## Données utilisées pour l’analyse

Les analyses présentées dans ce rapport reposent principalement sur les données SCADA, les codes d’état des turbines ainsi que la documentation contractuelle relative aux Run Tests.

La liste détaillée des fichiers et documents transmis est présentée dans le tableau suivant :

[TABLE:CSV_FILES_TABLE]

| WTG | Path Operation Date | Path Alarm Log |
| --- | --- | --- |

Figure 1 Liste des fichiers transmis par le client

## Critères contractuels de validation des Run Tests

La validation des Run Tests repose sur le respect des conditions suivantes :

Critère 1 - Minimum de {{consecutive_hours_h}} heures consécutives : l'éolienne doit fonctionner en continu pendant au moins 120 heures consécutives

Critère 2 – {{cut_in_to_cut_out_h}} heures dans la plage de vitesse du vent comprise entre la vitesse de démarrage et la vitesse d'arrêt ({{cut_in_v_min}}- {{cut_in_v_max}}- m/s) : au cours de la période de {{consecutive_hours_h}} heures, l'éolienne doit fonctionner pendant au moins {{cut_in_to_cut_out_h}} heures avec des vitesses de vent comprises entre la vitesse de démarrage ({{cut_in_v_min}} m/s) et la vitesse d'arrêt ({{cut_in_v_max}} m/s).

Critère 3 – {{nominal_power_h}} heures à {{nominal_power_pct }} % ou plus de la puissance nominale : L'éolienne doit fonctionner pendant au moins {{ nominal_power_h}} heures à {{nominal_power_pct}}% ou plus de sa puissance nominale.

Critère 4 - Confirmations locales / redémarrages (<={{local_restarts_max }}) : L'éolienne ne doit pas nécessiter plus de 3 confirmations locales (sur site) ou redémarrages manuels pendant la période d'essai en fonctionnement.

Critère 5 - Disponibilité (>={{availability_min_pct }} %) : L'éolienne doit atteindre une disponibilité minimale de 92 % = (temps total - temps d'arrêt non autorisé) / temps total × 100 %.

Synthèse des résultats des Run Tests

Le tableau suivant présente le statut de validation des Run Tests pour chaque turbine du parc :

## Synthèse des résultats des Run Tests

[TABLE:SUMMARY_TABLE]

| WTG | Criterion 1 (≥120h) | Criterion 2 (≥72h) | Criterion 3 (≥3h @97%) | Criterion 4 (≤3 restarts) | Criterion 5 (≥92%) | Overall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau 1 Synthèse de validation des Run Tests par turbine

Les turbines analysées satisfont aux critères contractuels de validation des Run Tests (cas de validation) OU Certaines turbines ne satisfont pas l’ensemble des critères contractuels définis pour la validation des Run Tests (cas de non-validation).

# Analyse des critères contractuels

## Identification des périodes de Run Test/vérifier valeurs manquantes

Les périodes de Run Test ont été identifiées pour chaque turbine à partir des données SCADA disponibles. Le tableau suivant présente les périodes de Run Test considérées pour l’analyse :

[TABLE:CONSECUTIVE_HOURS_TABLE]

| WTG | Data hours [h] | Start Date | End date | Criterion (≥120h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau 2 Périodes de Run Test par turbine

## Durée cumulée de fonctionnement

Ce critère vise à vérifier que chaque éolienne a fonctionné pendant une durée minimale de 60 heures dans la plage de vitesse de vent définie pour les Run Tests.

Certaines périodes d’arrêt peuvent être associées à des contraintes externes (par exemple bridage environnemental). Ces périodes sont prises en compte conformément aux règles définies pour l’analyse.

Le tableau suivant montre que chaque turbine satisfait au critère de durée minimale de fonctionnement (cas de validation)

[TABLE:CUT_IN_CUT_OUT_TABLE]

| WTG | Status | Duration hours [h] | Start running | Stop running | Alarm Codes | Criterion (≥72h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau 3 Durée minimale de fonctionnement par turbine

Ou certaines turbines ne satisfont pas ce critère, la durée cumulée de fonctionnement observée étaninférieure au seuil requis (cas de non-validation).

## Atteinte de la puissance nominale

Ce critère vise à vérifier que les turbines sont capables d’atteindre leur puissance nominale lorsque les conditions de vent le permettent.

Le tableau suivant présente la vitesse de vent maximale observée et la puissance maximale produite pendant les périodes de Run Test.

### Puissance maximale atteinte

[TABLE:NOMINAL_POWER_VALUES_TABLE]

| WTG | Max Power [kW] | Max Wind Speed [m/s] | Status |
| --- | --- | --- | --- |

Tableau 4 Puissance maximale vs Vitesse du vent

Les résultats montrent que certaines turbines n’ont pas atteint la puissance nominale pendant la période de test, en raison de conditions de vent insuffisantes. Aucun comportement anormal n’a été identifié.

L'éolienne doit fonctionner pendant au moins 3 heures à une puissance égale ou supérieure à {{ nominal_power_pct}} % de sa puissance nominale, sur la base des données SCADA enregistrées toutes les 10 minutes de la puissance nominale de {{nominal_power_h}} MW dans l'analyse.

### Durée de fonctionnement proche de la puissance nominale

Le tableau suivant présente les heures de fonctionnement au-dessus de ({{nominal_power_pct}} % de la puissance nominale) pendant le RunTest :

[TABLE:NOMINAL_POWER_DURATION_TABLE]

| WTG | Duration [h] | Start | End | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau 5 Temps de fonctionnement proche de la puissance nominale

Les turbines atteignent la puissance nominale requise, ce qui satisfait le critère de validation des Run Tests (cas de validation) ; OU certaines turbines n’atteignent pas la puissance nominale, ce qui peut être lié à des conditions de vent insuffisantes pendant la période de test (cas le plus fréquent) ou à un comportement technique anormal

## Fonctionnement en mode automatique

Ce critère vise à vérifier que les turbines ont fonctionné en mode automatique, avec au maximum {{local_restarts_max}} défaillance(s) nécessitant un redémarrage manuel pendant les périodes de Run Test.

## Fonctionnement en mode automatique

[TABLE:AUTONOMOUS_OPERATION_TABLE]

| WTG | Local Acknowledgements / Restarts | Criterion (≤3) |
| --- | --- | --- |

Tableau 6 Nombre de start/stop

La figure suivante illustre les événements correspondant à une intervention manuelle.

Selon les résultats observés : Les turbines ont fonctionné en mode automatique conformément aux exigences des Run Tests (cas de validation) ; OU Certains événements nécessitant un redémarrage manuel ont été identifiés (cas de non-validation).).

## Disponibilité des turbines

Ce critère vise à vérifier que chaque turbine présente une disponibilité minimale de 93 % pendant la période de Run Test.

La disponibilité est évaluée à partir de l’analyse des codes d’état enregistrés dans les données SCADA, qui permettent d’identifier les périodes :

- De fonctionnement normal de la turbine ;

- D’arrêt lié à des défauts turbine ;

- D’événements externes (réseau, arrêt volontaire, etc.).

La figure suivante présente la répartition des états de fonctionnement observés pour chaque turbine pendant les périodes de Run Test.

Ce graphique permet d’identifier :

- La proportion de temps pendant laquelle les turbines étaient en fonctionnement ;

- Les périodes d’arrêt imputables à des défauts turbine ;

- Les événements externes pouvant affecter l’exploitation.

Le tableau suivant présente la disponibilité calculée pour chaque turbine pendant sa période de Run Test.

## Disponibilité des turbines

[TABLE:AVAILABILITY_TABLE]

| WTG | Availability (%) | WTG OK [h] | Warning [h] | Criterion (≥92%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau 7 Disponibilité observée pendant les Run Tests

Selon les résultats observés : Les turbines satisfont au critère de disponibilité requis pour les Run Tests (cas de validation) ; Ou certaines turbines présentent une disponibilité inférieure au seuil contractuel, ce qui ne permet pas de valider ce critère (cas de non-validation).

# Conclusion

L’analyse des Run Tests a été réalisée à partir des données SCADA, des journaux d’événements et de la documentation contractuelle définissant les critères de validation.

Les analyses ont porté sur les éléments suivants :

- Identification des périodes de Run Test ;

- Vérification de la durée cumulée de fonctionnement dans la plage de vitesse de vent définie ;

- Analyse du fonctionnement des turbines en mode automatique ;

- Évaluation de la disponibilité des turbines pendant les périodes de test ;

- Vérification de la capacité des turbines à atteindre leur puissance nominale.

# Annexe